## 주간보고서_1210
주간 업무 보고서
12월 2주차 2021년 12월 10일 보고자: 강정훈
이름 | 금주 업무 내용 (12/06 ~ 12/10) | 내주 업무 내용 (12/13 ~ 12/17) | 특이사항
강정훈 | -프로젝트 분석 목표 설정을 위한 아이디어 제시 및 현재 사회 이슈 검색 - 사회이슈와 관련된 데이터 적합성 확인 - 품목별 소득 관련 자료 및 수익 자료 확인 - 연도별 식량 자급률 및 귀농인구 증가수 관련 확인 - 프로젝트 기획서 작성 | - 필요 데이터 수집 - 데이터 셋 확인 후 필요시 데이터 추가 확보 - 자급률/귀농인구 상관분석 확인 및 필요시 수정 - 분석용 독립변서 설정 확인 및 필요시 수정 - 데이터 분석용도에 맞게 군집화 - 품목별 소득 및 추세 분석 | - 농사 품목별 수익성 위하여 관련 데이터 확보 시도하였으나, 정확도 측면에서 부족함 - 현재 수집되어 있는 품목별 소득 자료 참고하여 품목별 소득 추세 분석 예정 - 귀농 관련 다른 진입장벽인 농업 자금관련 데이터 확보 후 추세 및 비용 비교 분석 예정 (현재 농가지수, 농업 총 수입, 연령별 농가소득, 가계지출 확보)
박정원 | - 프로젝트 분석 목표 설정을 위한 아이디어 제시 및 현재 사회 이슈 검색 - 사회이슈와 기획의도에 적합한 최소 데이터 수집 - 연도별 농업 대출 규모 및 귀농인구 증가수 관련 확인 | - 필요 데이터 수집 - 수집된 데이터 결측값 처리 - 자급률/귀농인구 상관분석 - 데이터 분석용도에 맞게 군집화 - 농지지수, 농가소득, 연령별 농가소득, 정부지원금 회귀분석 | - 귀농인구 감소하고 있지만 귀촌인구 증가하고 있음 (귀농은 농업이 목적이고 귀촌은 농업 외 직업) - 농업 대출은 증가하고 있지만 귀농인구 감소하고 있어 다른 변수로 상관관계 확인 필요
오기호 | - 사회이슈와 기획의도에 적합한 최소 데이터 수집 | - 필요 데이터 수집 - 수집된 데이터 이상값 처리 - 분석용 독립변서 설정 - 데이터 분석용도에 맞게 군집화 - 도시 및 농가 가계지출 비교 분석 | - 팀 이전으로 12월 10일부로 합류