## 주간보고서_1216
주간 업무 보고서
12월 4주차 2021년 12월 23일 보고자: 강정훈
담당자 | 금주 업무 내용 (12/20 ~ 12/23) | 내주 업무 내용 (12/27) | 특이사항
강정훈 | - 품목별 소득 추세 분석 - 품목별 평균 소득 분석 - 품목별 키워드 트렌드 분석 - 농가지가지수 추세 분석 - 농업대출 / 귀농인구 상관관계 분석 - 데이터 기준 작성 - 품목별 평균 재배면적/농가수 수집 후 연 평균 소득 분석 - 데이터 분석 보고서 작성 | - 데이터 분석 결과 발표 | - 품목별 소득 추세 및 트렌드 분석해보니 평균 소득 상위권 품목 확인되면 좋을 것 같아, 상위권 소득/트렌드 분석 실시 - 사전 분석에서 농업대출을 누락하여 상관관계 분석 실시 - 상관관계가 약하지만 귀농인구 증가시 농업대출 증가 추세 확인 - 데이터 분석 차트 설명 전 데이터 기준 필요하여 작성 - 평균 연 소득 확인하기 위해 품목별 재배면적 / 농가수 데이터 수집 후 연 평균 소득 분석
박정원 | - 웹 크롤링 관련 검색 및 일본 사이트에서 저희 분석한 내용 관련된 모든 사이트 찾기 - 정부지원금 추세 그래프에 합계 추가 - 다선형 그래프 사용해 농업총수입, 연령별수입, 정부지원금 추세 분석 -농업 총 수입 추세 그래프에 계의 기준 및 계 이름 바꾸기, 연령별 수입 추세-melt활용한 그래프 보기 좋게 바꾸고 라인별 이름/색 달기, 정부지원금도 라인차트 통합 비교 | - 데이터 분석 결과 발표 | - 수집된 데이터 중 결측값이 없는것을 확인 - summary를 이용하여 데이터에 '-' 값이 포함되어 있는 것을 확인함. 계산이 안되는 '-' 값을 '0'으로 변경 후, as.numeric을 이용하여 char타입을 num타입으로 대체하여 계산이 가능하도록 변경함. - as.numeric 처리 중 2개의 테이블에서 'NAs introduced by coercion' 문제 발생하여 처리 중
오기호 | - 도시/농촌 가계지출 비교분석 그래프 코드 작성 - bar, pie chart, treemap 사용 - bar : 도시/농촌 가계지출 비교 분석 그래프 - pie chart : 귀농 후 월 평균 생활비 비중 그래프 - treemap: 도시/농촌 가계지출 분석 단위 비중 비교 - 이상치 제거 데이터 전처리 코드 간소화 작업 | - 데이터 분석 결과 발표 | - pie chart는 예상했던 것과 달리 비교가 직관적으로 이루어지지 않아 treemap으로 방향 급선회함 - 이상치 제거 전처리 코드 간소화로 기존보다 15초 이상 단축