## WBS
프로젝트 스케줄 (WBS)
- 프로젝트 일정: 12/06 ~ 12/27 (16일)
단계 | 담당 | 세부 업무 | 시작일 | 완료일 | 총 기간 | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4
[6 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27
기획 | 공통 | 프로젝트 기획안 도출 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 5 | bar: W1 6 to W1 10
사전 분석 | 강정훈 | 실업자 / 귀농인구 / 농가인구 / 농업대출 상관분석 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1 | bar: W2 13
변수 설정 | 오기호 | 분석용 독립변수 설정 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1 | bar: W2 13
데이터 수집 | 공통 | 필요 데이터 수집 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2 | bar: W2 13 to W2 14
데이터 전처리 | 강정훈 | 데이터 셋 확인 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1 | bar: W2 14
| 박정원 | 데이터 결측값 처리 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1 | bar: W2 14
| 오기호 | 데이터 이상값 처리 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1 | bar: W2 14
데이터 분석 | 강정훈 | 품목별 소득 추세 및 트렌드 분석 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 3 | bar: W2 15 to W2 17
| 박정원 | 농지지수/소득, 지원금 회귀분석 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2 | bar: W2 16 to W2 17
| 오기호 | 가계 지출/생활비 비교 분석 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 3 | bar: W2 16 to W2 17
| 공통 | 품목별 연평균 소득 분석 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2 | bar: W3 20 to W3 21
테스트 | 공통 | 분석 구현 및 수정 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2 | bar: W3 21 to W3 22
적용 | 공통 | 최종 정리 및 문서화 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 3 | bar: W3 22 to W3 24
| 강정훈 | 프로젝트 발표 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 1 | bar: W4 27